## BURNDOWN CHART
BURNDOWN CHART
Days | Goal | Done | Goal velocity | Remaining
0 | 0 | 0 | 300 | 300
1 | 12 | 6 | 288 | 294
2 | 12 | 6 | 276 | 288
3 | 12 | 6 | 264 | 282
4 | 12 | 6 | 252 | 276
5 | 12 | 6 | 240 | 270
6 | 10 | 10 | 230 | 260
7 | 10 | 10 | 220 | 250
8 | 10 | 10 | 210 | 240
9 | 10 | 10 | 200 | 230
10 | 10 | 10 | 190 | 220
11 | 6 | 0 | 184 | 220
12 | 6 | 0 | 178 | 220
13 | 6 | 0 | 172 | 220
14 | 6 | 0 | 166 | 220
15 | 6 | 0 | 160 | 220
16 | 16 | 16 | 144 | 204
17 | 16 | 16 | 128 | 188
18 | 16 | 16 | 112 | 172
19 | 16 | 16 | 96 | 156
20 | 16 | 16 | 80 | 140
21 | 16 | 20 | 64 | 120
22 | 16 | 20 | 48 | 100
23 | 16 | 30 | 32 | 70
24 | 16 | 30 | 16 | 40
25 | 16 | 40 | 0 | 0
Note on B8: stakeholdermap.com: Change the timescale that you need e.g. Sprint or Iteration.
Note on C8: stakeholdermap.com: Number of features of story points you plan to complete.
Note on F8: stakeholdermap.com: Number of features or story points actually remaining at the end of each day/iteration/sprint.