## Meeting 1
SCRUM Meeting
Team member | Question
蔡明卫 | 前一阶段完成 | 后端大框架搭建
| 下一阶段计划 | 完成数据库设计和博客相关接口设计
| 阻碍 | 无
黄韦陶 | 前一阶段完成 | 前端界面整体跳转逻辑构思
| 下一阶段计划 | 首页样式设计
| 阻碍 | 无
刘焱 | 前一阶段完成 | 研究一系列工具使用方法
| 下一阶段计划 | Jenkins后端自动构建
| 阻碍 | 无
陆建杰 | 前一阶段完成 | 初始化user story mapping和product backlog
| 下一阶段计划 | 完善user story mapping和product backlog
| 阻碍 | 无

## Meeting 2
SCRUM Meeting
Team member | Question
蔡明卫 | 前一阶段完成 | 完成数据库设计和博客相关接口设计
| 下一阶段计划 | 完成博客相关接口的开发和测试
| 阻碍 | 无
黄韦陶 | 前一阶段完成 | 设计登陆界面样式
| 下一阶段计划 | 首页样式设计
| 阻碍 | 无
刘焱 | 前一阶段完成 | Jenkins后端自动构建
| 下一阶段计划 | Jenkins打包成docker镜像传到另一台服务器自动构建
| 阻碍 | 无
陆建杰 | 前一阶段完成 | 完善user story mapping和product backlog
| 下一阶段计划 | 完善其他文档
| 阻碍 | 无

## Meeting 3
SCRUM Meeting
Team member | Question
蔡明卫 | 前一阶段完成 | 添加日志框架和redis框架
| 下一阶段计划 | 导入swagger自动生成接口文档
| 阻碍 | 无
黄韦陶 | 前一阶段完成 | 首页样式设计，撰写博客的前端组件实现
| 下一阶段计划 | 博客视图的前端实现
| 阻碍 | 无
刘焱 | 前一阶段完成 | 在学校虚拟机运行程序框架，配置环境
| 下一阶段计划 | 完成jenkins前后端自动化部署
| 阻碍 | 无
陆建杰 | 前一阶段完成 | 完成spring backlog，spring backlog，scrum-meeting文档
| 下一阶段计划 | 继续文档修订
| 阻碍 | 无

## Meeting 4
SCRUM Meeting
Team member | Question
蔡明卫 | 前一阶段完成 | 文档上传接口完成，日志以及缓存实现
| 下一阶段计划 | 前后端对接
| 阻碍 | 无
黄韦陶 | 前一阶段完成 | 前后端方法调用实现
| 下一阶段计划 | 前后端方法调用的测试，样式调整
| 阻碍 | 无
刘焱 | 前一阶段完成 | 前后端持续集成部署，后端采用docker上传harbor镜像仓库，前端采用nginx
| 下一阶段计划 | SonarQube配置实现
| 阻碍 | 无
陆建杰 | 前一阶段完成 | spring backlog，spring backlog，scrum-meeting文档随完成进度完善
| 下一阶段计划 | 协助前端样式调整
| 阻碍 | 无